## EDT - Proyecto Fullstack
ID | Fase / Módulo / Tarea | Descripción | Responsable | Días Est. | Prioridad | Estado
1 | FASE 1: PLANIFICACIÓN Y DISEÑO |  | Dev | 3 | Alta | Pendiente
1.1 | Configuración del entorno | Setup inicial del proyecto | Dev | 1 | Alta | Pendiente
1.1.1 | Instalar Node.js con fnm | Configurar versión de Node con fnm | Dev | 0.5 | Alta | Pendiente
1.1.2 | Configurar repositorio GitHub | Crear repo, .gitignore, ramas main/dev | Dev | 0.5 | Alta | Pendiente
1.2 | Diseño de base de datos | Modelado y documentación de la BD | Dev | 1 | Alta | Pendiente
1.2.1 | Revisar esquema PostgreSQL | Validar tablas, FK y snake_case | Dev | 0.5 | Alta | Pendiente
1.2.2 | Documentar modelo ER | Diagrama entidad-relación | Dev | 0.5 | Media | Pendiente
1.3 | Diseño de arquitectura | Definir estructura de carpetas y capas | Dev | 1 | Alta | Pendiente
1.3.1 | Arquitectura backend (capas) | Controllers, services, routes, middleware | Dev | 0.5 | Alta | Pendiente
1.3.2 | Arquitectura frontend (componentes) | Pages, components, hooks, services | Dev | 0.5 | Media | Pendiente
2 | FASE 2: BACKEND - API REST |  | Dev | 10 | Alta | Pendiente
2.1 | Setup inicial Backend | Configuración base del proyecto Node.js | Dev | 1 | Alta | Pendiente
2.1.1 | Inicializar proyecto TypeScript + Express | npm init, tsconfig, dependencias base | Dev | 0.5 | Alta | Pendiente
2.1.2 | Conectar PostgreSQL con Prisma | prisma init, schema, migrate | Dev | 0.5 | Alta | Pendiente
2.2 | Autenticación y Seguridad | JWT, middleware de auth, roles | Dev | 2 | Alta | Pendiente
2.2.1 | Endpoint registro de usuario | POST /auth/register | Dev | 0.5 | Alta | Pendiente
2.2.2 | Endpoint login | POST /auth/login — retorna JWT | Dev | 0.5 | Alta | Pendiente
2.2.3 | Middleware de autenticación JWT | Verificar token en rutas protegidas | Dev | 0.5 | Alta | Pendiente
2.2.4 | Middleware de autorización por rol | Admin vs Usuario | Dev | 0.5 | Alta | Pendiente
2.3 | CRUD Usuarios | Gestión de usuarios | Dev | 1 | Alta | Pendiente
2.3.1 | GET /usuarios | Listar usuarios (solo admin) | Dev | 0.25 | Alta | Pendiente
2.3.2 | GET /usuarios/:id | Obtener usuario por ID | Dev | 0.25 | Alta | Pendiente
2.3.3 | PUT /usuarios/:id | Actualizar usuario | Dev | 0.25 | Alta | Pendiente
2.3.4 | DELETE /usuarios/:id | Desactivar usuario (activo=false) | Dev | 0.25 | Media | Pendiente
2.4 | CRUD Clientes | Gestión de clientes | Dev | 1.5 | Alta | Pendiente
2.4.1 | GET /clientes | Listar clientes | Dev | 0.25 | Alta | Pendiente
2.4.2 | POST /clientes | Crear cliente | Dev | 0.25 | Alta | Pendiente
2.4.3 | PUT /clientes/:id | Editar cliente | Dev | 0.25 | Alta | Pendiente
2.4.4 | DELETE /clientes/:id | Eliminar cliente | Dev | 0.25 | Alta | Pendiente
2.4.5 | GET /empresas y /estado-cliente | Catálogos para formularios | Dev | 0.5 | Media | Pendiente
2.5 | CRUD Proyectos | Gestión de proyectos | Dev | 1.5 | Alta | Pendiente
2.5.1 | GET /proyectos | Listar proyectos | Dev | 0.25 | Alta | Pendiente
2.5.2 | POST /proyectos | Crear proyecto asociado a cliente | Dev | 0.25 | Alta | Pendiente
2.5.3 | PUT /proyectos/:id | Editar proyecto | Dev | 0.25 | Alta | Pendiente
2.5.4 | DELETE /proyectos/:id | Eliminar proyecto | Dev | 0.25 | Alta | Pendiente
2.5.5 | GET /estado-proyecto | Catálogo de estados | Dev | 0.5 | Media | Pendiente
2.6 | CRUD Tareas | Gestión de tareas | Dev | 2 | Alta | Pendiente
2.6.1 | GET /tareas | Listar tareas por proyecto | Dev | 0.25 | Alta | Pendiente
2.6.2 | POST /tareas | Crear tarea asignada a usuario | Dev | 0.5 | Alta | Pendiente
2.6.3 | PUT /tareas/:id | Editar tarea | Dev | 0.25 | Alta | Pendiente
2.6.4 | DELETE /tareas/:id | Eliminar tarea | Dev | 0.25 | Alta | Pendiente
2.6.5 | GET /prioridad y /estado-tarea | Catálogos para formularios | Dev | 0.5 | Media | Pendiente
2.7 | Manejo de errores global | Middleware de errores y validaciones | Dev | 1 | Alta | Pendiente
3 | FASE 3: FRONTEND - REACT + VITE |  | Dev | 12 | Alta | Pendiente
3.1 | Setup inicial Frontend | Configuración base React + Vite | Dev | 1 | Alta | Pendiente
3.1.1 | Crear proyecto Vite + React + TS | npm create vite | Dev | 0.25 | Alta | Pendiente
3.1.2 | Configurar Tailwind CSS | Instalar y configurar tailwind.config | Dev | 0.25 | Alta | Pendiente
3.1.3 | Configurar React Router | Rutas públicas y protegidas | Dev | 0.5 | Alta | Pendiente
3.2 | Autenticación Frontend | Login, registro y manejo de JWT | Dev | 1.5 | Alta | Pendiente
3.2.1 | Pantalla de Login | Formulario con validaciones | Dev | 0.5 | Alta | Pendiente
3.2.2 | Pantalla de Registro | Formulario con validaciones | Dev | 0.5 | Alta | Pendiente
3.2.3 | Manejo de JWT en cliente | Guardar token, interceptor Axios | Dev | 0.5 | Alta | Pendiente
3.3 | Layout y Dashboard | Estructura general de la app | Dev | 1.5 | Alta | Pendiente
3.3.1 | Sidebar / Navbar responsivo | Navegación por módulos | Dev | 1 | Alta | Pendiente
3.3.2 | Dashboard con resumen | Conteos: clientes, proyectos, tareas | Dev | 0.5 | Media | Pendiente
3.4 | Módulo Usuarios | Pantallas de gestión de usuarios | Dev | 1.5 | Alta | Pendiente
3.4.1 | Listado de usuarios | Tabla con acciones (solo admin) | Dev | 0.5 | Alta | Pendiente
3.4.2 | Formulario crear/editar usuario | Modal o página de formulario | Dev | 0.5 | Alta | Pendiente
3.4.3 | Eliminar/desactivar usuario | Confirmación y feedback | Dev | 0.5 | Media | Pendiente
3.5 | Módulo Clientes | Pantallas de gestión de clientes | Dev | 2 | Alta | Pendiente
3.5.1 | Listado de clientes | Tabla con filtros y acciones | Dev | 0.5 | Alta | Pendiente
3.5.2 | Formulario crear/editar cliente | Incluye empresa y estado | Dev | 0.75 | Alta | Pendiente
3.5.3 | Eliminar cliente | Confirmación y feedback | Dev | 0.25 | Media | Pendiente
3.6 | Módulo Proyectos | Pantallas de gestión de proyectos | Dev | 2 | Alta | Pendiente
3.6.1 | Listado de proyectos | Tabla con estado y cliente | Dev | 0.5 | Alta | Pendiente
3.6.2 | Formulario crear/editar proyecto | Con fechas y estado | Dev | 0.75 | Alta | Pendiente
3.6.3 | Detalle de proyecto con tareas | Vista de proyecto y sus tareas | Dev | 0.75 | Alta | Pendiente
3.7 | Módulo Tareas | Pantallas de gestión de tareas | Dev | 2 | Alta | Pendiente
3.7.1 | Listado de tareas por proyecto | Tabla con prioridad y estado | Dev | 0.5 | Alta | Pendiente
3.7.2 | Formulario crear/editar tarea | Con responsable, prioridad, fechas | Dev | 0.75 | Alta | Pendiente
3.7.3 | Cambiar estado de tarea | Acción rápida desde listado | Dev | 0.75 | Alta | Pendiente
3.8 | Mensajes de éxito y error | Notificaciones globales (toast) | Dev | 0.5 | Media | Pendiente
4 | FASE 4: BASE DE DATOS EN LA NUBE |  | Dev | 2 | Alta | Pendiente
4.1 | Crear instancia PostgreSQL en la nube | Supabase o Neon (gratuito) | Dev | 0.5 | Alta | Pendiente
4.2 | Ejecutar migraciones Prisma | prisma migrate deploy en producción | Dev | 0.5 | Alta | Pendiente
4.3 | Insertar datos semilla (seed) | Roles, estados, prioridades iniciales | Dev | 1 | Media | Pendiente
5 | FASE 5: DESPLIEGUE |  | Dev | 3 | Alta | Pendiente
5.1 | Desplegar Backend en Render | Configurar variables de entorno | Dev | 1 | Alta | Pendiente
5.2 | Desplegar Frontend en Vercel | Configurar variables de entorno | Dev | 1 | Alta | Pendiente
5.3 | Pruebas en ambiente productivo | Verificar CRUD completo en producción | Dev | 1 | Alta | Pendiente
6 | FASE 6: DOCUMENTACIÓN |  | Dev | 3 | Media | Pendiente
6.1 | README.md completo | Stack, instalación, variables de entorno | Dev | 1 | Media | Pendiente
6.2 | Documentación de la API | Endpoints, parámetros, respuestas | Dev | 1 | Media | Pendiente
6.3 | Manual básico de usuario | Capturas de pantalla y flujos | Dev | 0.5 | Baja | Pendiente
6.4 | Diagrama ER y arquitectura | Incluir en README o carpeta /docs | Dev | 0.5 | Media | Pendiente

## Resumen
Fase | Días Estimados
FASE 1: PLANIFICACIÓN Y DISEÑO | 3
FASE 2: BACKEND - API REST | 10
FASE 3: FRONTEND - REACT + VITE | 12
FASE 4: BASE DE DATOS EN LA NUBE | 2
FASE 5: DESPLIEGUE | 3
FASE 6: DOCUMENTACIÓN | 3
TOTAL